## groupe
ETU00XXXX | A
ETU00YYYY | B
ETU00ZZZZ | C
ETU00WWWW | C

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | auth.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion Login | auth-state.js | fonctions etat setLoggedAdmin | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion Login | prestashop-api.js | checkLogin | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Gestion Login | auth.vue | script de verification | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Protections Pages | App.vue | Layouts separe FO ouBO | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Protections Pages | App.vue | mode FO ou BO | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Protections Pages | App.vue | gestion emit pour liasons | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Donne | reset.types.ts | type de module de system de reinitialisation | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Donne | ResetReport.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Donne | DataResetManager.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Donne | useDataReset.ts | fonctions de reinitialisation | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Donne | reset-modules.config.ts | liaison entre tables de reinitialisation | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion Import Product | ProductImport.service.ts | fonction calculatePrix Ht | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Import Product | ProductImport.service.ts | fonction obtention group de taxe | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Gestion Import Product | ProductImport.service.ts | fonction de build de xml de produit | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Gestion Import Product | ProductImport.service.ts | fonction runProductImport | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Gestion Import Product | ProductLoadCsv.ts | Chargement csv en data[] | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Gestion Import Combination | CombinationImport.service.ts | fonction getDynamicTaxRate | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Gestion Import Combination | CombinationImport.service.ts | fonction ensureAttrAndVal | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Gestion Import Combination | CombinationImport.service.ts | fonction setStock | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Gestion Import Combination | CombinationImport.service.ts | fonction runCombinationImport | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Gestion Import Combination | CombinationLoadCsv.ts | Chargement csv en data[] | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.ts | fonction gestion customer: find /create | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.ts | fonction mapping Etat Order et Payent | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.ts | fonction gestion customer: find /create | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.service.ts | fonction gestion panier find/create | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.service.ts | fonction payement et ajout dans panier | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.service.ts | fonction creation commande, et maj | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderImport.service.ts | fonction runOrderImport | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Gestion Import Order | OrderLoadCsv.ts | Chargement csv en data[] | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Gestion Import Image | correspondanceImage.ts | cherche nom_fichier % ref de produit | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Gestion Import Image | ImageImport.service.ts | dezip et mise a jour image dans prestashop | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
33 | Backoffice | Gestion Import | Import.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Gestion Import | Import.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Gestion Commande | OrderList | Creation Interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
36 | Backoffice | Gestion Commande | prestashop-api.js | Modification Etat , psUpdateOrderState | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
37 | Backoffice | Gestion Commande | OrderList | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
38 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | Home.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
39 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions de liste des products | metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
40 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | Home.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
41 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | ProductDetail.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
42 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions product_feature_values | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
43 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions product_option_values | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
44 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions combinations | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
45 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions psGetProductFullDetails | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
46 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | ProductDetail.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
47 | FrontOffice | Gestion Panier | Cart.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
48 | FrontOffice | Gestion Panier | prestashop-api.js | fonction get cle de panier | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
49 | FrontOffice | Gestion Panier | prestashop-api.js | fonction gestion panier find/create | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
50 | FrontOffice | Gestion Achat | prestashop-api.js | fonction creation commande, et maj | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
51 | FrontOffice | Gestion Achat | Cart.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
52 | FrontOffice | Gestion Commande | OrderList.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
53 | FrontOffice | Gestion Commande | OrderList.vue | Script d'integration chargement Etat | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
54 | Backoffice | Etat Commande | OrderList.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
55 | Backoffice | Etat Commande | OrderList.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
56 | Backoffice | Etat Commande | prestashop-api.js | Integration de panier ey mise a jour Etat Commande | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
57 | Backoffice | Tableau de bord | Home.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
58 | Backoffice | Tableau de bord | prestashop-api.js | load des commandes by date et calcul des amount | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
59 | Backoffice | Tableau de bord | Home.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
60 | FrontOffice | Gestion Route | App.vue | mise a jour de currentPage pour choix utilisateur | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
61 | FrontOffice | Gestion Route | App.vue | gestion et protection pages pour iutilisateur anonym | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
62 | FrontOffice | Gestion Utilisateur | UserPick.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
63 | FrontOffice | Gestion Utilisateur | prestashop-api.js | Get tous les comptes utilisateurs | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
64 | FrontOffice | Gestion Utilisateur | prestashop-api.js | Fontion de login dynamique selon user choisies | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
65 | FrontOffice | Gestion Utilisateur | UserPick.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
66 | FrontOffice | Gestion Produit | Home.vue | Mise a jour interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
67 | FrontOffice | Gestion Produit | prestashop-api.js | fonction de gestion de badge selon date availability | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
68 | FrontOffice | Gestion Produit | Home.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
69 | FrontOffice | Gestion Produit | Home.vue | Mise a jour interface ajout filtre | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
70 | FrontOffice | Gestion Produit | Home.vue | fonction filtre de produits selon criteres | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003295 | 4500 | 4500 | 0
(blank)
Grand Total | 4500 | 4500 | 0
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
7000 | 7000 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 10 |  | 10
6 | 0
7 | 90 |  | 90
8 | 30 |  | 30
9 | 0