## groupe
ETU00XXXX | A
ETU00YYYY | B
ETU00ZZZZ | C
ETU00WWWW | C

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | auth.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion Login | auth-state.js | fonctions etat setLoggedAdmin | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion Login | prestashop-api.js | checkLogin | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Gestion Login | auth.vue | script de verification | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Protections Pages | App.vue | Layouts separe FO ouBO | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Protections Pages | App.vue | mode FO ou BO | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Protections Pages | App.vue | gestion emit pour liasons | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Donne | reset.types.ts | type de module de system de reinitialisation | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Donne | ResetReport.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Donne | DataResetManager.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Donne | useDataReset.ts | fonctions de reinitialisation | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Donne | reset-modules.config.ts | liaison entre tables de reinitialisation | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion Import | ProductImport.service.ts | fonction calculatePrixHt | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Import | ProductImport.service.ts | fonction getTaxGroupId | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Gestion Import | ProductImport.service.ts | fonction buildProductXml | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Gestion Import | ProductImport.service.ts | fonction runImport | Metier | ETU003296 | 100 | 100 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Gestion Import | CombinationImport.service.ts | fonction getDynamicTaxRate | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Gestion Import | CombinationImport.service.ts | fonction ensureAttrAndVal | Metier | ETU003296 | 100 | 100 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Gestion Import | CombinationImport.service.ts | fonction setStock | Metier | ETU003297 | 100 | 100 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Gestion Import | CombinationImport.service.ts | fonction runCombinationImport | Metier | ETU003298 | 100 | 100 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Gestion Import | OrderImport.service.ts | fonction | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Gestion Import | OrderImport.service.ts | fonction | Metier | ETU003296 | 100 | 100 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Gestion Import | OrderImport.service.ts | fonction | Metier | ETU003297 | 100 | 100 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Gestion Import | OrderImport.service.ts | fonction | Metier | ETU003298 | 100 | 100 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Gestion Import | Import.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Gestion Import | Import.vue | load csv | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Gestion Import | Import.vue | fonctions d'insertions des images | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Gestion Commande | OrderList | Creation Interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Gestion Commande | prestashop-api.js | Modification Etat , psUpdateOrderState | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Gestion Commande | OrderList | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
31 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | Home.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
32 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions de liste des products | metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
33 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | Home.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
34 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | ProductDetail.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
35 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions product_feature_values | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
36 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions product_option_values | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
37 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions combinations | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
38 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | prestashop-api.js | fonctions psGetProductFullDetails | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
39 | FrontOffice | Accueil,gestion produits | ProductDetail.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
40 | FrontOffice | Gestion Panier | Cart.vue | Creation interface | Affichage | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
41 | FrontOffice | Gestion Panier | prestashop-api.js | fonction psGetCartSecureKey | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
42 | FrontOffice | Gestion Panier | prestashop-api.js | fonction cart , psCreateCart | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
43 | FrontOffice | Gestion Panier | prestashop-api.js | fonction psCreateOrder | Metier | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
44 | FrontOffice | Gestion Panier | Cart.vue | Script d'integration | Integration | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%
45 | FrontOffice | Gestion Panier | Cart.vue |  |  | ETU003295 | 100 | 100 | 0 | 100%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU00WWWW | 35 | 30 | 30
ETU00XXXX | 50 | 10 | 40
ETU00YYYY | 40 | 110 | 10
ETU00ZZZZ | 60 | 10 | 50
(blank)
Grand Total | 185 | 160 | 130
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
4500 | 4500 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 10 |  | 10
6 | 0
7 | 90 |  | 90
8 | 30 |  | 30
9 | 0